## ведомость
Отчет по выполнению работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Дедовичи-Дно-Костыжицы на участке км 0+000- км 3+800 в Дедовичском районе Псковской области
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во (по ведомости) | Выполнение | % выполнения |  | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-19
Подготовительные работы
1 | Установка и демонтаж временных дорожных знаков | щит./ стоек | 20/10
Дорожная одежда
2 | Срезка асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования, толщина до 5 см | м2 | 18543 | 10613 | 57.23% | адрес | 2018-06-11: ПК 30+00 - ПК 38+00; 2018-06-12: ПК 18+00 - ПК 30+00; 2018-06-13: ПК 7+15 - ПК 18+00
[6 empty] | м2 | 2018-06-11: 2498; 2018-06-12: 3458; 2018-06-13: 4657
3 | Перевозка ФАМ на склад | тн | 1168
4 | Разборка основания на км 0+500 с погрузкой и перевозкой | м2/м3/тн | 60 /15 /30
5 | Устройство основания на км 0+500 из щебня марки фр.20-40 с заклинкой толщиной 20 см | м2/м3 | 60 / 12
6 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси тип Б марки1 толщиной 5 см | м2 | 60
7 | Срезка грунта в отвал при восстановлении кромки | м2/м3 | 3210 /449,4
8 | Устройство основания из щебня фр.20-40 с заклинкой толщиной 10 см при восстановлении кромки | м2/м3 | 3210 / 405
9 | Устройство подгрунтовки под нижний слой покрытия битумной эмульсией при восстановлении кромки | Тн | 1.7
10 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной песчаной асфальтобетонной смеси тип Г марки 1 толщиной 4 см | м2 | 2830
11 | Устройство подгрунтовки под выравнивающий слой битумной эмульсией | тн | 0.61 | 0.128 | 20.98% |  | 2018-06-19: 0.128
12 | Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной песчаной асфальтобетонной смеси тип Г марки 1 | тн | 1533 | 320 | 20.87% | адрес | 2018-06-19: ПК 9+29 - ПК 16+95 (слева), ПК 9+29 - ПК 15+82 (справа)
[6 empty] | тн | 2018-06-19: 320
13 | Устройство подгрунтовки под верхний слой покрытия битумной эмульсией | Тн | 8.48
14 | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси тип Б марки1 толщиной 5 см | м2 | 26490
15 | Устранение просадок на обочине автогрейдером привозным грунтом (1 группа) | м2/м3/тн | 15200/1672 / 2675
16 | Уплотнение грунта прицепными катками | м3 | 1672
17 | Укрепление обочин ФАМ толщиной 5 см | м2/тн | 10375/1089
18 | Укрепление обочин ПГС толщиной 5 см | м2/м3 | 4825 /299
Пересечения и примыкания
19 | Устройство покрытия из ФАМ толщиной 5см | м2/тн | 542 / 57
20 | Устройство покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси тип Б марки I толщиной 5см | м2 | 1019.4
21 | Укрепление обочин ФАМ толщиной 5 см | м2/тн | 208 / 22
Искусственные сооружения
Труба км 0+454
20 | Очистка оголовков трубы, подводящих и отводящих русел от наплывшего грунта в отвал | м3 | 16 | 16 | 100% |  | 2018-06-15: 16
21 | Разработка грунта в отвал (на оголовок) | м3 | 24 | 24 | 100% |  | 2018-06-15: 24
22 | Устройство основания из щебня под оголовок | м3 | 1
23 | Устройство монолитных оголовков | м3 | 2.4 |  |  |  | 2018-06-15: разборка старого ж/б оголовка, устройство опалубки
24 | Устройство каменной наброски | м3 | 4
Труба км 1+300
25 | Очистка оголовков трубы, подводящих и отводящих русел от наплывшего грунта в отвал | м3 | 16 | 16 | 100% |  | 2018-06-14: 16
26 | Очистка отверстия трубы от грязи и наносов в отвал | м3 | 1.8 | 1.8 | 100% |  | 2018-06-14: 1.8
27 | Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб и укрепительных сооружений | м2 | 20
28 | Заделка швов цементным раствором | п.м. | 14.4 | 14.4 | 100% |  | 2018-06-14: 14.4
29 | Конопатка швов паклей | п.м. | 14.4 | 14.4 | 100% |  | 2018-06-14: 14.4
30 | Укрепление лога входного оголовка монолитным бетоном h=8 см на слое щебня толщиной10 см | м2 | 5.2
31 | Укрепление лога выходного оголовка монолитным бетоном h=12 см на слое щебня толщиной 10 см | м2 | 4.9
32 | Укрепление откоса земляного полотна монолитным бетоном толщиной 8 см на слое щебня толщиной 10 см (входного и выходного оголовков) | м2 | 9.8
Труба км 2+178
33 | Срезка растительного грунта в отвал | м3 | 1
34 | Разработка материала основания дороги и грунта с погрузкой и транспортированием при разборке трубы | м3 | 7.82
35 | Демонтаж ж/б трубы d-0,5м | м.п. / м3 | 9,2 / 2,6
36 | Погрузка и отвозка материала от разборки | Тн | 19
37 | Устройство цементо-грунтовой перемычки | м3 | 16.16
| Цемент | тн | 4.8
38 | Отсыпка песчано-гравийной подушки | м3 | 10.8
39 | Укладка металлической гофрированной трубы Д=0,5 м | пм./кг | 12 / 375
40 | Скрепления бандажем | шт. | 1
41 | Оборачивание трубы геотекстилем | м2 | 43.2
42 | Засыпка трубы песчаным грунтом с карьера с транспортировкой с уплотнением | м3 | 3.7
43 | Устройство слоя из песка толщиной 20 см | м2 / м3 | 9,2 / 2,0
44 | Устройство слоя основания из щебеня фракции 20-40 толщиной 20 см | м2 / м3 | 9,0 / 2,2
45 | Устройство подгрунтовки под нижний слой покрытия битумной эмульсией | Тн | 0.005
46 | Устройство нижнего слоя из горячей плотной песчаной асфальтобетонной смеси тип Г марки 1 толщиной 4см | м2 | 6
Труба км 2+209
47 | Срезка растительного грунта в отвал | м3 | 1
48 | Разработка материала основания дороги и грунта с погрузкой и транспортированием при разборке трубы | м3 | 6.375
49 | Демонтаж ж/б трубы d-0,5м | м.п. / м3 | 7,5 / 2,1
50 | Погрузка и отвозка материала от разборки | Тн | 15
51 | Устройство цементо-грунтовой перемычки | м3 | 16.16
| Цемент | Т | 4.8
52 | Отсыпка песчано-гравийной подушки | м3 | 10.8
53 | Укладка металлической гофрированной трубы Д=0,5 м | пм./кг | 12 / 375
54 | Скрепления бандажем | шт. | 1
55 | Оборачивание трубы геотекстилем | м2 | 43.2
56 | Засыпка трубы песчаным грунтом с карьера с транспортировкой с уплотнением | м3 | 3.7
57 | Устройство слоя из песка толщиной 20 см | м2 / м3 | 9,2 / 2,0
58 | Устройство слоя основания из щебеня фракции 20-40 толщиной 20 см | м2 / м3 | 9,0 / 2,2
59 | Устройство подгрунтовки под нижний слой покрытия битумной эмульсией | Тн | 0.005
60 | Устройство нижнего слоя из горячей плотной песчаной асфальтобетонной смеси тип Г марки 1 толщиной 4см | м2 | 6